## TestCases
阶段 | 优先级 | 用例ID | 测试层级 | 模块 | 场景 | 前置条件 | 步骤 | 预期结果 | 自动化类型 | 自动化文件 | 运行命令 | 产物/证据 | 结果 | 备注
M0 | P0 | M0-001 | 基线回归 | 代码基线 | 未提交改动拆分审查 | 本地存在当前分支未提交修改 | 按功能关注点梳理未提交文件，区分错误处理、SSE、Settings、资产库、运行模式等改动块，形成拆分清单 | 每个改动块边界清晰，无跨主题耦合，后续可独立提交和回归 | 手工 |  | git status --short | 拆分清单；git status 截图 | 未执行 | 对应 M0 T0.1 起点检查
M0 | P0 | M0-002 | 基线回归 | 代码基线 | 独立 commit 颗粒度复核 | 已形成拆分后的 commit 草案 | 逐个检查 commit 仅覆盖单一主题，确认提交说明、涉及文件、回归命令与主题匹配 | 每个 commit 可单独回滚和验证，不出现一个 commit 混入多条业务线 | 手工 |  | git log --oneline -10 | commit 列表；变更文件清单 | 未执行 | 交付前研发自检用
M0 | P0 | M0-003 | 单元 | 错误处理 | formatRunError 基线回归 | Node 依赖已安装 | 执行 errors.test.js，检查 provider error、network error、unknown error 的友好映射断言 | 测试通过；错误对象包含可读 message/code/context，前端可直接消费 | 现有自动化 | tests/errors.test.js | node --test tests/errors.test.js | TAP 输出；失败堆栈 | 未执行 | M4 统一错误接入的基础
M0 | P0 | M0-004 | 单元 | 治理规则 | 一致性 QA 规则回归 | Node 依赖已安装 | 执行 consistencyQaPolicy.test.js，覆盖 blocker/high/warn 等判级逻辑 | 规则输出稳定；不同 finding 严重级别映射符合当前策略 | 现有自动化 | tests/consistencyQaPolicy.test.js | node --test tests/consistencyQaPolicy.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 后处理评审优先级依赖该规则
M0 | P0 | M0-005 | 单元 | 治理规则 | 成本治理基线回归 | Node 依赖已安装 | 执行 costGovernance.test.js，覆盖预算阈值、超限标记、告警文案 | 成本治理策略通过；高成本 run 可被正确识别 | 现有自动化 | tests/costGovernance.test.js | node --test tests/costGovernance.test.js | TAP 输出 | 未执行 | M1 review 聚合会消费成本治理结果
M0 | P0 | M0-006 | 验收 | 管线验收 | pipeline.acceptance 全绿 | Node 依赖已安装；允许临时目录写入 | 执行 pipeline.acceptance.test.js，记录主链路所有阶段输出与最终状态 | 测试全绿；主链路 mock 模式不回退；关键 manifests 均落盘 | 现有自动化 | tests/pipeline.acceptance.test.js | node --test tests/pipeline.acceptance.test.js | TAP 输出；temp artifacts | 未执行 | M0 阻断项
M0 | P0 | M0-007 | 接口 | Workbench Server | /api/workbench contract 回归 | Node 依赖已安装 | 执行 workbenchServer/workbenchViewModel 相关用例，校验 dashboard summary、recent runs、project list 字段 | 接口返回 200；关键字段存在；前端首页消费不破坏 | 现有自动化 | tests/workbench/workbenchServer.test.js; tests/workbench/workbenchViewModel.test.js | node --test tests/workbench/workbenchServer.test.js tests/workbench/workbenchViewModel.test.js | TAP 输出 | 未执行 | Workbench 基本面
M0 | P0 | M0-008 | 接口 | Workbench Server | 项目详情与 QA/artifacts 接口回归 | Node 依赖已安装 | 执行 workbenchServer 中 /api/projects、/api/runs/:id/qa、/api/runs/:id/artifacts 相关用例 | 返回 200；payload 含项目、运行、产物摘要字段；前端详情页可消费 | 现有自动化 | tests/workbench/workbenchServer.test.js | node --test tests/workbench/workbenchServer.test.js | TAP 输出；fixture 响应 | 未执行 | 支撑 Project/Drama/Asset 页面
M0 | P0 | M0-009 | 接口 | 运行控制 | retry + stopAt=before_video 参数保护 | Node 依赖已安装 | 执行 workbenchServer 中 retry supports stopAt before_video 用例，检查 spawn 参数 | spawn 参数包含 --stop-at=before_video；不会误触发付费视频生成 | 现有自动化 | tests/workbench/workbenchServer.test.js | node --test tests/workbench/workbenchServer.test.js | TAP 输出；spawn args 断言 | 未执行 | 成本保护基线
M0 | P0 | M0-010 | 接口 | Settings | Settings GET/PUT 接口回归 | Node 依赖已安装；可写入临时配置 | 执行 settings provider GET/PUT 相关用例，检查敏感字段脱敏、保存回写、空值处理 | 返回 200；敏感字段不回显；保存后重新读取结构稳定 | 现有自动化 | tests/workbench/workbenchServer.test.js | node --test tests/workbench/workbenchServer.test.js | TAP 输出；临时 .env | 未执行 | M0 环境治理入口
M0 | P0 | M0-011 | 接口 | Provider 预检 | Provider precheck 结果结构校验 | Node 依赖已安装；可构造 provider 配置 | 执行 precheck 相关测试，检查 section results、video section、失败 reason 字段 | precheck 结果带状态、消息、建议，前端设置页可按 section 渲染 | 现有自动化 | tests/workbench/workbenchServer.test.js | node --test tests/workbench/workbenchServer.test.js | TAP 输出；precheck payload | 未执行 | 后续真实 API 联调前置
M0 | P1 | M0-012 | 手工 | SSE | 运行状态 SSE 建连与首包验证 | Workbench server 已启动；存在可订阅 run | 打开工作台并订阅一个 run stream，观察 EventSource 连接建立、首个 event、状态推进 | 浏览器 Network 中 event-stream 为 200；页面能显示运行状态变化 | 手工 |  | npm run workbench | event-stream 请求截图；页面状态截图 | 未执行 | 后续 M4 断线重连会继续细测
M0 | P1 | M0-013 | 配置 | 前端代理 | /api 代理到 workbench | workbench 与 views dev server 可启动 | 启动 views dev server，在浏览器请求 /api/workbench，检查 vite proxy 行为 | 请求成功代理；前端无跨域报错；返回 JSON 内容正确 | 手工 | views/vite.config.ts | pnpm --dir views dev | Network 截图；vite 控制台 | 未执行 | M2/M3 所有页面依赖
M0 | P1 | M0-014 | 配置 | 前端代理 | /temp 静态资源代理 | 存在 temp 样本资源；dev server 已启动 | 访问 /temp 下已知文件路径，检查响应码、Content-Type、文件内容 | 返回 200；资源可预览；无路径拼接错误 | 手工 | views/vite.config.ts | pnpm --dir views dev | Network 响应；资源预览 | 未执行 | 审片台和编辑器可能引用 temp 资源
M0 | P1 | M0-015 | 配置 | 前端代理 | /output 静态资源代理 | 存在 output 样本资源；dev server 已启动 | 访问 /output 下成片或中间产物路径，确认代理链路 | 返回 200；可直接访问 output 产物；无 404/权限问题 | 手工 | views/vite.config.ts | pnpm --dir views dev | Network 响应；文件预览 | 未执行 | 审片台视频流入口前置
M0 | P0 | M0-016 | 环境 | LLM Health | /api/health/llm 健康检查 | workbench server 已启动；.env 已配置 provider | 调用 /api/health/llm，并按 provider/model 组合重复请求 | 返回 200 或明确失败原因；可区分认证失败、网络失败、配置缺失 | 手工 | src/workbench/http/router.js | curl http://127.0.0.1:4180/api/health/llm | curl 输出；服务日志 | 未执行 | M0 环境阻断项
M0 | P0 | M0-017 | 环境 | FFmpeg | FFmpeg 可用性验证 | 本机 PATH 中可访问 ffmpeg | 执行 ffmpeg -version，并记录主版本、编译选项、可执行路径 | 命令成功；版本满足项目最低要求；非 stub 命令 | 手工 |  | ffmpeg -version | 终端输出 | 未执行 | 视频合成基础依赖
M0 | P1 | M0-018 | 环境 | sharp | sharp 原生依赖可加载 | Node 依赖已安装 | 执行最小 import('sharp') 检查 native binding | sharp 加载成功；无 DLL 或 native binding 错误 | 手工 |  | node -e "import('sharp').then(() => console.log('sharp-ok'))" | 终端输出 | 未执行 | 图片处理链路前置
M0 | P1 | M0-019 | 环境 | views 开发环境 | views dev server 启动冒烟 | views 依赖已安装 | 执行 pnpm --dir views dev，观察端口、启动耗时、编译首屏日志 | dev server 正常启动；首页可访问；无致命编译错误 | 手工 |  | pnpm --dir views dev | 终端日志；首页截图 | 未执行 | 前端联调起点
M0 | P1 | M0-020 | 集成 | 错误展示 | 前端错误提示不暴露裸栈 | workbench 与 views 已启动；可构造失败请求 | 触发一个已知错误接口，查看 toast、页面空态、控制台输出 | 用户可见区域显示友好中文提示；控制台可保留调试信息；页面不白屏 | 手工 |  | pnpm --dir views dev | 页面截图；Network 错误响应 | 未执行 | 为 M4 统一错误体验打底
M1 | P0 | M1-001 | 单元 | Storyboard Context | context pack 基础结构回归 | Node 依赖已安装 | 执行 storyboardContextMemory.test.js，覆盖 current shot、邻近片段、pinned context、artifact 汇总 | 测试通过；context pack 字段完整且可被 director 消费 | 现有自动化 | tests/storyboardContextMemory.test.js | node --test tests/storyboardContextMemory.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 后处理闭环入口
M1 | P0 | M1-002 | 单元 | Storyboard Context | 角色/场景/道具去重与冲突处理 | Node 依赖已安装 | 执行相关记忆归并测试，验证重复角色、冲突场景标签、道具追踪聚合 | 重复信息被压缩；冲突被记录或优先级处理；不会生成脏 context | 现有自动化 | tests/storyboardContextMemory.test.js | node --test tests/storyboardContextMemory.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 计划文档要求验证四个维度输出
M1 | P1 | M1-003 | 单元 | Storyboard Context | token 预算控制逻辑 | Node 依赖已安装 | 执行 buildDirectorContextPack 相关测试，输入超长上下文样本 | 超预算内容被裁剪；核心上下文保留；返回结构仍合法 | 现有自动化 | tests/storyboardContextMemory.test.js | node --test tests/storyboardContextMemory.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 避免 director 提示词膨胀
M1 | P1 | M1-004 | 验收 | Storyboard Context Agent | agent 制品路径与 runArtifacts 对齐 | 可创建临时 run artifact 目录 | 执行 postProcessingLoop.e2e.test.js 并检查 storyboard context 制品路径与文件名 | agent 产物落在约定目录；JSON 可读；路径命名稳定 | 现有自动化 | tests/postProcessingLoop.e2e.test.js; tests/runArtifacts.test.js | node --test tests/postProcessingLoop.e2e.test.js tests/runArtifacts.test.js | TAP 输出；临时目录树 | 未执行 | domain 到落盘链路
M1 | P0 | M1-005 | 单元 | Cross Video | provider gate 行为回归 | Node 依赖已安装 | 执行 crossVideoConsistency.test.js 与 regression 用例，覆盖 HappyHorse、Seedance、metadata-only provider | 允许/禁止写 memory 的判定准确；不误开放不支持 provider | 现有自动化 | tests/crossVideoConsistency.test.js; tests/postProcessingLoop.regression.test.js | node --test tests/crossVideoConsistency.test.js tests/postProcessingLoop.regression.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 计划文档特别点名
M1 | P0 | M1-006 | 单元 | Cross Video | 7 类一致性检查维度回归 | Node 依赖已安装 | 执行一致性测试，覆盖 character drift、scene drift、pose mismatch、reference gap、bridge gap、lipsync risk、evidence不足 | 各维度 finding 都能生成稳定结构，严重级别与 evidence 字段正确 | 现有自动化 | tests/crossVideoConsistency.test.js | node --test tests/crossVideoConsistency.test.js | TAP 输出 | 未执行 | M2 审片台 finding 来源
M1 | P1 | M1-007 | 验收 | Cross Video | report/markdown/metrics 产物可消费 | 存在一组后处理样本 | 检查 cross-video-report.json、markdown、metrics、qa summary 的字段与文件存在性 | 文件齐全；JSON 可 parse；markdown 无占位残留；前端消费字段不缺失 | 手工 |  | dir <run-artifacts> | 产物文件清单；抽样截图 | 未执行 | 真实样本验收项
M1 | P0 | M1-008 | 单元 | AV Packaging | BGM 映射与 warning 判定 | Node 依赖已安装 | 执行 avPackagingPlan.test.js，覆盖情绪关键词映射和素材缺失 warning | BGM 映射稳定；素材缺失时只 warning 不阻断 | 现有自动化 | tests/avPackagingPlan.test.js | node --test tests/avPackagingPlan.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 计划要求检查情绪映射
M1 | P1 | M1-009 | 单元 | AV Packaging | 字幕样式与音轨真正传入 composer | Node 依赖已安装 | 执行 videoComposer.test.js，验证 packaging 输出的字幕样式、BGM、SFX 被消费 | ASS 样式正确；混音输入包含包装层配置；字段名无漂移 | 现有自动化 | tests/videoComposer.test.js | node --test tests/videoComposer.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 从 domain 到 composer 的消费链
M1 | P1 | M1-010 | 验收 | AV Packaging | SFX cue 与 packaging plan 样本抽检 | 存在后处理样本或临时 run 产物 | 打开 packaging plan，核对 sword/impact/transition 等 cue、字幕样式、lighting 反色策略 | 计划文件字段完整；关键 cue 存在；未出现空数组/空路径导致的消费阻塞 | 手工 |  | 人工打开 artifact 文件 | packaging-plan.json 截图 | 未执行 | 真实样本质量复核
M1 | P0 | M1-011 | 单元 | Post Compose Review | manual_only 执行边界 | Node 依赖已安装 | 执行 postComposeReview.test.js，检查 executionMode、automaticProviderCalls、auto-fix 边界 | review 只生成任务，不直接修片；边界字段明确 | 现有自动化 | tests/postComposeReview.test.js | node --test tests/postComposeReview.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 防止评审环节偷偷触发重生成
M1 | P0 | M1-012 | 单元 | Post Compose Review | 多 QA 源聚合与去重 | Node 依赖已安装 | 执行 postComposeReview 与 regression 用例，覆盖 shotQa、bridgeQa、sequenceQa、lipsync、crossVideo、avPackaging、costGovernance | 多源 findings 被稳定合并；重复项不会生成重复 task；source 标识保留 | 现有自动化 | tests/postComposeReview.test.js; tests/postProcessingLoop.regression.test.js | node --test tests/postComposeReview.test.js tests/postProcessingLoop.regression.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 计划文档要求的 7 源聚合
M1 | P1 | M1-013 | 单元 | Post Compose Review | 任务优先级排序与推荐动作 | Node 依赖已安装 | 执行 review 测试，校验 blocker/high/warn/info 排序与 recommended action 输出 | 任务按优先级稳定排序；动作与目标 shot/sequence 匹配 | 现有自动化 | tests/postComposeReview.test.js | node --test tests/postComposeReview.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 影响审片台任务抽屉展示
M1 | P0 | M1-014 | E2E | Human Review Queue | 高风险项进入人审队列 | Node 依赖已安装 | 执行 postProcessingLoop.e2e.test.js，检查 human-review-queue 与 edit-task-pack 关联 | 高风险/高成本任务进入待审队列；关联 taskId 可追溯 | 现有自动化 | tests/postProcessingLoop.e2e.test.js | node --test tests/postProcessingLoop.e2e.test.js | TAP 输出；queue artifact | 未执行 | 计划文档明确要求
M1 | P0 | M1-015 | E2E | Director | director 串入四个后处理步骤 | Node 依赖已安装 | 执行 director.project-run.test.js 和 director.artifacts.test.js，观察后处理步骤调用顺序与产物目录 | storyboardContext、crossVideo、avPackaging、postComposeReview 均进入主链；产物目录齐全 | 现有自动化 | tests/director.project-run.test.js; tests/director.artifacts.test.js | node --test tests/director.project-run.test.js tests/director.artifacts.test.js | TAP 输出；调用记录；artifact 树 | 未执行 | M1 核心阻断项
M1 | P0 | M1-016 | 单元 | runArtifacts | 后处理目录注册完整 | Node 依赖已安装 | 执行 runArtifacts.test.js，检查 storyboardContextAgent、crossVideoConsistency、avPackaging、postComposeReview、humanReviewQueue 目录定义 | 所有目录键存在；路径结构稳定；无遗漏 | 现有自动化 | tests/runArtifacts.test.js | node --test tests/runArtifacts.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 便于定位产物缺失
M1 | P0 | M1-017 | 单元 | resume-from-step | step alias 与 project mode 解析 | Node 依赖已安装 | 执行 resumeFromStep.test.js 中 normalizeStepName、parseCliArgs、project mode 相关用例 | 常用 alias 解析正确；未传 legacy 文件时进入 project mode；参数错误可提示 | 现有自动化 | tests/resumeFromStep.test.js | node --test tests/resumeFromStep.test.js | TAP 输出 | 未执行 | 恢复链路基础
M1 | P0 | M1-018 | 单元 | resume-from-step | 付费视频保护与删除边界 | Node 依赖已安装；可创建临时目录 | 执行 confirmPaidVideo、collectFilesToRemove、strict binding 相关用例 | 未确认时阻断视频执行；路径越界拒绝；仅删除允许目录文件 | 现有自动化 | tests/resumeFromStep.test.js | node --test tests/resumeFromStep.test.js | TAP 输出；临时目录断言 | 未执行 | 安全性回归
M1 | P0 | M1-019 | 缺口 | resume-from-step | 新增 --step=post-review 支持 | 研发补齐 CLI step 与状态裁剪逻辑 | 新增 post-review step 常量、帮助文案、状态恢复逻辑与测试，然后执行回归 | 可从 post-review 阶段恢复；前序产物不被误删；帮助文案可见 | 待补自动化 | tests/resumeFromStep.test.js | node --test tests/resumeFromStep.test.js | 新增 TAP 用例；CLI 帮助截图 | 研发补齐后执行 | 计划文档明确未完成
M1 | P0 | M1-020 | 缺口 | resume-from-step | 新增 --step=cross-consistency 支持 | 研发补齐 CLI step 与状态裁剪逻辑 | 新增 cross-consistency step 常量、帮助文案、状态恢复逻辑与测试，然后执行回归 | 可从 cross-consistency 阶段恢复；恢复范围仅覆盖该阶段及后续 | 待补自动化 | tests/resumeFromStep.test.js | node --test tests/resumeFromStep.test.js | 新增 TAP 用例；恢复日志 | 研发补齐后执行 | 计划文档明确未完成
M1 | P0 | M1-021 | 缺口 | Fixtures | 后处理 fixtures 样本齐备 | 研发已产出 tests/fixtures/post-processing | 检查 fixtures 中是否包含 storyboardContext、crossVideo、avPackaging、postComposeReview、humanReviewQueue、run meta 等至少 6 份 JSON | 文件命名稳定；JSON 可 parse；M2 可直接 fetch | 手工 |  | dir tests\fixtures\post-processing | fixtures 清单；抽样文件内容 | 研发补齐后执行 | M2 前端联调依赖
M1 | P0 | M1-022 | 验收 | 后处理回归 | 后处理自动化套件一键回归 | Node 依赖已安装 | 执行 storyboardContext、crossVideo、avPackaging、postComposeReview、postProcessingLoop、runArtifacts、director、resume 全套回归 | 全部通过；失败时能定位到具体模块和测试文件 | 现有自动化 | tests/storyboardContextMemory.test.js; tests/crossVideoConsistency.test.js; tests/avPackagingPlan.test.js; tests/postComposeReview.test.js; tests/postProcessingLoop.regression.test.js; tests/postProcessingLoop.e2e.test.js; tests/runArtifacts.test.js; tests/director.project-run.test.js; tests/director.artifacts.test.js; tests/resumeFromStep.test.js | node --test tests/storyboardContextMemory.test.js tests/crossVideoConsistency.test.js tests/avPackagingPlan.test.js tests/postComposeReview.test.js tests/postProcessingLoop.regression.test.js tests/postProcessingLoop.e2e.test.js tests/runArtifacts.test.js tests/director.project-run.test.js tests/director.artifacts.test.js tests/resumeFromStep.test.js | TAP 汇总 | 未执行 | M1 研发提交前建议执行
M1 | P1 | M1-023 | 验收 | 真实样本 | 真实 API + 视频 Mock 跑一轮后处理闭环 | .env provider 可用；视频 provider 按策略走 mock；存在样本剧本 | 执行一轮真实 run，仅视频走 mock，检查四份后处理 JSON、markdown、metrics、queue 制品 | 真实样本结构稳定；无乱码；可被 workbench 消费 | 手工 |  | node scripts/run.js <script-path> --video-provider=mock | run artifact 目录；JSON/Markdown；截图 | 未执行 | M1 末尾关键验收
M1 | P1 | M1-024 | 验收 | edit-task-pack | edit-task-pack schema 前端消费抽检 | 存在真实样本或 fixture | 打开 edit-task-pack.json，逐项核对 finding/task/humanReview 字段、目标对象、优先级、推荐动作 | 字段命名稳定；数组结构清晰；不存在阻塞消费的 null/缺 key | 手工 | src/domain/postComposeReview.js | 人工打开 artifact 文件 | 字段检查记录；截图 | 未执行 | M2 审片台输入契约
M2 | P0 | M2-001 | 接口 | Review API | GET /api/runs/:id/review 成功返回聚合数据 | review 产物已存在；workbench server 已启动 | 请求 /api/runs/:id/review，检查 review 概览、findings、edit tasks、run meta 字段 | 返回 200；聚合结构完整；前端页面初始化所需字段齐全 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl http://127.0.0.1:4180/api/runs/<id>/review | curl 输出；JSON 样本 | 研发补齐后执行 | M2 后端 API
M2 | P0 | M2-002 | 接口 | Review API | GET /api/runs/:id/review 缺少 review 产物时返回友好错误 | 指定 run 缺失 postComposeReview 产物 | 请求 review 接口，检查状态码、错误码、message 与建议文案 | 返回 404 或业务错误码；文案明确提示缺少审片产物；非裸 stack | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl http://127.0.0.1:4180/api/runs/<id>/review | 错误响应；服务日志 | 研发补齐后执行 | 空数据分支
M2 | P0 | M2-003 | 接口 | Review API | GET /api/runs/:id/review/clips 返回片段树 | 存在 post-processing fixtures 或真实产物 | 请求 clips 接口，核对 shot/sequence/bridge/audio 四类节点、时间区间、风险标记 | 返回 200；每类节点结构统一；start/endTime 可用于播放器 seek | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl http://127.0.0.1:4180/api/runs/<id>/review/clips | JSON 响应；节点计数 | 研发补齐后执行 | 左侧时间线输入
M2 | P0 | M2-004 | 接口 | Review API | clips 接口排序稳定 | clips 数据中包含多个 shot/sequence/bridge 节点 | 请求 clips 接口，核对返回顺序是否按 startTime 升序且同一类型内部稳定 | 前端不需再次重排即可渲染时间线；无逆序/重叠错乱 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl http://127.0.0.1:4180/api/runs/<id>/review/clips | 响应快照；排序断言 | 研发补齐后执行 | 避免时间线错位
M2 | P0 | M2-005 | 接口 | Review API | PUT /api/runs/:id/review/tasks/:taskId 审批通过 | run 中存在 pending task | 调用 PUT，将某 task status 更新为 approved，并重新 GET review 数据核对 | 返回 200；任务状态持久化；刷新后仍为 approved | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -X PUT http://127.0.0.1:4180/api/runs/<id>/review/tasks/<taskId> | PUT/GET 响应；状态前后对比 | 研发补齐后执行 | 任务审批主路径
M2 | P0 | M2-006 | 接口 | Review API | PUT 审批跳过与 manual_review 状态写回 | run 中存在 pending task | 分别将 task 更新为 skipped 和 manual_review，重新 GET 校验 | 状态被正确持久化；不会写入非法枚举值 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -X PUT http://127.0.0.1:4180/api/runs/<id>/review/tasks/<taskId> | PUT/GET 响应；状态对比 | 研发补齐后执行 | 审批完整枚举
M2 | P0 | M2-007 | 接口 | Video Stream | GET /api/runs/:id/review/video 返回视频流 | run 目录下存在 final.mp4 | 请求 video 接口，检查 Content-Type、Content-Length、文件流可读性 | 返回 200 或 206；视频可加载；非下载损坏文件 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -I http://127.0.0.1:4180/api/runs/<id>/review/video | 响应头；播放器加载截图 | 研发补齐后执行 | 播放器主资源
M2 | P0 | M2-008 | 接口 | Video Stream | Range 206 seek 支持 | 存在 final.mp4；video 接口已实现 Range | 使用 Range: bytes=0-1024 请求 video 接口，并在浏览器拖动 seek | 响应码 206；Content-Range 合法；播放器拖动定位成功 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -H "Range: bytes=0-1024" http://127.0.0.1:4180/api/runs/<id>/review/video | curl 输出；DevTools Network | 研发补齐后执行 | 计划文档完成标准
M2 | P0 | M2-009 | 手工 | Review Page | PreviewReviewPage 首次加载三态 | 前端 review 页面已接入真实 API | 分别测试正常数据、加载中、接口超时/失败三种情况，观察页面骨架、空态、错误态 | 三态都有清晰 UI；无白屏；错误可恢复或可重试 | 手工 | views/src/pages/PreviewReviewPage.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；Network 截图 | 研发补齐后执行 | 页面容器质量
M2 | P0 | M2-010 | 手工 | Timeline Navigator | 点击片段卡片驱动播放器跳转 | review 页面可加载 clips；存在至少 3 个 shot | 点击第 3 个 shot 卡片，观察 selected 状态、播放器 currentTime、右侧 inspector | 播放器跳转到该 shot startTime；左侧高亮；右侧显示对应 findings | 手工 | views/src/components/review/TimelineNavigator.tsx | pnpm --dir views dev | 交互录屏；截图 | 研发补齐后执行 | 计划 GWT 场景 A
M2 | P0 | M2-011 | 手工 | Timeline Navigator | 播放器时间变化反向高亮片段 | 视频可正常播放；clips 时间区间正确 | 播放视频跨越多个 shot，观察左侧当前片段高亮与 inspector 联动 | 进入新时间区间时高亮切换正确；无延迟错位；inspector 同步更新 | 手工 | views/src/components/review/PreviewPlayerPanel.tsx | pnpm --dir views dev | 交互录屏；截图 | 研发补齐后执行 | 计划 GWT 场景 B
M2 | P0 | M2-012 | 手工 | Finding Inspector | 推荐动作加入任务抽屉 | 存在 blocker/high finding；任务抽屉组件已接入 | 在右侧点选一个 finding 的 recommended action，观察抽屉是否弹出、任务是否新增 | EditTaskDrawer 打开；新增任务卡片显示目标对象、动作、默认状态 | 手工 | views/src/components/review/FindingInspector.tsx | pnpm --dir views dev | 交互录屏；截图 | 研发补齐后执行 | 计划 GWT 场景 C
M2 | P0 | M2-013 | 手工 | Edit Task Drawer | Approve 操作写回并保留状态 | 存在多个待审批任务 | 点击某任务 Approve，刷新页面，再次查看该任务状态 | 任务变为 approved；刷新后仍保留；失败时有错误提示 | 手工 | views/src/components/review/EditTaskDrawer.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；Network PUT/GET | 研发补齐后执行 | 计划 GWT 场景 D
M2 | P0 | M2-014 | 手工 | Review Player | 视频加载失败时友好错误 | 构造不存在的视频路径或拦截 video 请求为 404 | 进入 review 页面并等待播放器加载失败，观察页面提示与备选动作 | 显示友好错误提示和 Artifact 链接；页面其余区域仍可操作 | 手工 | views/src/components/review/PreviewPlayerPanel.tsx | pnpm --dir views dev | 错误态截图；Network 404 | 研发补齐后执行 | 计划 GWT 场景 E
M2 | P1 | M2-015 | 手工 | Review Filters | 片段筛选 pills 正确过滤 | clips 中同时存在 shot/sequence/bridge/audio 节点 | 依次切换 all/shot/sequence/bridge/audio/blocked/warn 等筛选模式 | 列表数量和内容正确变化；切回 all 后恢复完整列表 | 手工 | views/src/components/review/TimelineNavigator.tsx | pnpm --dir views dev | 筛选前后截图 | 研发补齐后执行 | ReviewContext 关键状态
M2 | P1 | M2-016 | 手工 | Review Search | 搜索关键字匹配片段与 finding | 准备具有角色名/场景名/问题关键词的样本 | 在搜索框输入角色名、scene tag、risk 文案，观察过滤结果 | 结果列表仅保留匹配项；高亮或数量反馈正确；清空后恢复 | 手工 | views/src/components/review/TimelineNavigator.tsx | pnpm --dir views dev | 搜索录屏；截图 | 研发补齐后执行 | 提高人工审片效率
M2 | P1 | M2-017 | 手工 | Topbar | 顶部成本/状态/操作按钮展示 | review 接口返回 run meta、cost、status | 进入页面后检查顶部项目名、run 状态、成本、刷新/发起复查按钮 | 关键信息完整显示；按钮可用性随状态变化；文案无占位符 | 手工 | views/src/components/review/PreviewTopbar.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图 | 研发补齐后执行 | 页面入口信息密度
M2 | P1 | M2-018 | 手工 | 路由导航 | DramaDetail 审片入口显示逻辑 | DramaDetail 页面可访问；某 run 存在/不存在 review 产物 | 分别查看有 review 产物和无产物的 run 卡片，观察“审片”入口 | 仅具备产物的 run 显示入口；点击后正确跳转 /review/:runId | 手工 | views/src/pages/DramaDetail.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；跳转地址 | 研发补齐后执行 | 入口控制
M2 | P1 | M2-019 | 手工 | 路由导航 | ProjectDetail 审片入口显示逻辑 | ProjectDetail 页面可访问；存在多个 run 状态 | 在已完成 run 列表中检查审片链接显隐与跳转 | 只有已完成且有产物的 run 可进入审片；不会错误出现在失败 run 上 | 手工 | views/src/pages/ProjectDetail.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；跳转地址 | 研发补齐后执行 | 跨页入口一致性
M2 | P1 | M2-020 | 手工 | 状态持久化 | 刷新页面后选中项与任务状态恢复 | review 页面已实现 URL 或后端持久化策略 | 选择某片段、审批一项任务、刷新页面，观察状态恢复情况 | 任务状态来自后端恢复；如有选中项持久化方案，则恢复一致；无错乱 | 手工 | views/src/pages/PreviewReviewPage.tsx | pnpm --dir views dev | 刷新前后截图 | 研发补齐后执行 | 减少人工重复定位
M3 | P0 | M3-001 | 接口 | Storyboard API | GET storyboard 返回真实数据 | 某项目剧本已生成 storyboard 数据；API 已接入 | 请求 /api/projects/:id/scripts/:sid/episodes/:eid/storyboard，检查 shots/scenes/characters 字段 | 返回 200；数据来自真实产物；无 Unsplash/原型字段依赖 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl http://127.0.0.1:4180/api/projects/<id>/scripts/<sid>/episodes/<eid>/storyboard | JSON 响应；字段抽样 | 研发补齐后执行 | Editor 数据源
M3 | P0 | M3-002 | 接口 | Storyboard API | GET storyboard 缺数据时友好降级 | 指定 episode 缺失 storyboard 产物 | 请求 storyboard 接口，观察状态码、错误码、message、建议 | 返回 404/业务错误；文案明确；前端可据此展示空态 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl http://127.0.0.1:4180/api/projects/<id>/scripts/<sid>/episodes/<eid>/storyboard | 错误响应；服务日志 | 研发补齐后执行 | 空态基础
M3 | P0 | M3-003 | 接口 | Shot API | PUT 单个 shot 字段保存 | 存在可编辑 storyboard；已知 shotId | 调用 PUT 修改 dialogue、emotion、cameraType、scene、durationSec 中至少 2 项 | 返回 200；字段被持久化；重新 GET 后值已更新 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -X PUT http://127.0.0.1:4180/api/projects/<id>/scripts/<sid>/episodes/<eid>/shots/<shotId> | PUT/GET 响应；前后对比 | 研发补齐后执行 | Editor 保存主路径
M3 | P0 | M3-004 | 接口 | Shot API | PUT 非法字段校验 | 存在可编辑 storyboard | 向 shot PUT 提交空 duration、非法 cameraType、未知字段，检查返回 | 返回 400；错误信息明确指出非法字段；不会写入脏数据 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -X PUT http://127.0.0.1:4180/api/projects/<id>/scripts/<sid>/episodes/<eid>/shots/<shotId> | 错误响应；服务日志 | 研发补齐后执行 | 编辑 API 健壮性
M3 | P0 | M3-005 | 接口 | Character API | PUT 角色属性保存 | 存在真实角色资产；已知 charId | 调用角色 PUT 修改外观描述、口头禅、年龄段、色板或标签 | 返回 200；刷新页面后角色信息保留修改 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -X PUT http://127.0.0.1:4180/api/projects/<id>/scripts/<sid>/episodes/<eid>/characters/<charId> | PUT/GET 响应；页面截图 | 研发补齐后执行 | CharacterManager 编辑能力
M3 | P0 | M3-006 | 接口 | Scene API | PUT 场景属性保存 | 存在真实场景资产；已知 sceneId | 调用场景 PUT 修改场景描述、时段、光照、关键词 | 返回 200；重新 GET 或刷新页面后场景信息更新 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -X PUT http://127.0.0.1:4180/api/projects/<id>/scripts/<sid>/episodes/<eid>/scenes/<sceneId> | PUT/GET 响应；页面截图 | 研发补齐后执行 | SceneManager 编辑能力
M3 | P0 | M3-007 | 接口 | Voice API | PUT 配音配置保存 | 存在真实 voice 配置；已知 voiceId | 调用 voice PUT 修改 speaker、tone、rate、provider preset | 返回 200；重新 GET 或刷新页面后 voice 配置更新 | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | curl -X PUT http://127.0.0.1:4180/api/projects/<id>/scripts/<sid>/episodes/<eid>/voices/<voiceId> | PUT/GET 响应；页面截图 | 研发补齐后执行 | VoiceManager 编辑能力
M3 | P1 | M3-008 | 接口 | 编辑 API | 并发编辑冲突处理 | 两个客户端同时打开同一 episode | A/B 两端同时修改同一 shot 或角色，提交前后观察返回与最终数据 | 系统有明确的后写覆盖或冲突提示策略；不会产生损坏 JSON | 待补自动化 | src/workbench/http/router.js | 手工并发操作 | 前后数据对比；日志 | 研发补齐后执行 | 多人协作稳定性
M3 | P0 | M3-009 | 手工 | Editor | Editor 页面只从真实 API 加载 | 前端新 Editor 已接入；浏览器可打开 Network | 进入 Editor 页面，检查是否发出 storyboard GET 请求且不再依赖 Unsplash 或原型 render API | 页面数据来自真实 API；Network 中无旧原型调用 | 手工 | views/src/pages/Editor.tsx | pnpm --dir views dev | Network 截图；页面截图 | 研发补齐后执行 | M3 主目标
M3 | P0 | M3-010 | 手工 | Editor | 内联编辑后失焦保存 | Editor 已支持字段编辑 | 点击某 shot 的 dialogue/emotion/cameraType 字段，编辑内容后失焦 | UI 更新；触发 PUT；保存成功后 toast/状态提示正确 | 手工 | views/src/pages/Editor.tsx | pnpm --dir views dev | 录屏；Network PUT | 研发补齐后执行 | 基本编辑交互
M3 | P0 | M3-011 | 手工 | Editor | Enter 确认保存 | Editor 已支持键盘提交 | 编辑某字段后按 Enter，观察保存、焦点、数据更新 | 按 Enter 即保存；不会多次触发；数据持久化 | 手工 | views/src/pages/Editor.tsx | pnpm --dir views dev | 录屏；页面截图 | 研发补齐后执行 | 键盘效率
M3 | P0 | M3-012 | 手工 | Editor | 乐观更新成功路径 | 后端 API 正常 | 编辑一个 shot 字段，观察 UI 是否先更新再等待接口返回 | 用户立刻看到更新；接口成功后状态稳定；无闪烁回滚 | 手工 | views/src/pages/Editor.tsx | pnpm --dir views dev | 录屏；Network 时序 | 研发补齐后执行 | 提升交互效率
M3 | P0 | M3-013 | 手工 | Editor | 乐观更新失败回滚 | 可模拟 PUT 500 或断网 | 编辑 shot 字段后让接口失败，观察 UI、toast、数据回滚 | UI 恢复为旧值；提示保存失败；不会留下脏显示状态 | 手工 | views/src/pages/Editor.tsx | pnpm --dir views dev | 错误录屏；页面截图 | 研发补齐后执行 | 计划完成标准
M3 | P1 | M3-014 | 手工 | Editor | 拖拽排序交互 | Editor 已接入 dnd-kit；存在多个 shot | 拖动一个 shot 到新位置，观察顺序显示、内部状态、保存策略 | 顺序变化正确；拖拽手感稳定；如有持久化方案则重新加载保持 | 手工 | views/src/pages/Editor.tsx | pnpm --dir views dev | 录屏；排序前后截图 | 研发补齐后执行 | 编辑器体验
M3 | P0 | M3-015 | 手工 | CharacterManager | 角色从只读切换为可编辑 | CharacterManager 已接入 PUT | 进入角色页，检查编辑按钮、表单、保存与取消路径 | 不再显示只读提示；可修改并保存；取消不写入 | 手工 | views/src/pages/CharacterManager.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；Network PUT | 研发补齐后执行 | 计划未完成项
M3 | P0 | M3-016 | 手工 | SceneManager | 场景从只读切换为可编辑 | SceneManager 已接入 PUT | 进入场景页，编辑时段/光照/描述，保存并刷新验证 | 保存成功；刷新保留修改；失败有提示 | 手工 | views/src/pages/SceneManager.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；Network PUT | 研发补齐后执行 | 计划未完成项
M3 | P0 | M3-017 | 手工 | VoiceManager | 配音配置从只读切换为可编辑 | VoiceManager 已接入 PUT | 进入 voice 页，编辑 speaker/tone/rate/provider 并保存 | 保存成功；刷新保留；表单约束正确 | 手工 | views/src/pages/VoiceManager.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；Network PUT | 研发补齐后执行 | 计划未完成项
M3 | P1 | M3-018 | 手工 | Style Presets | 7 张预览图均可访问 | style-presets 目录已就位 | 逐个访问 7 张风格图 URL，核对 HTTP 200、尺寸、文件格式 | 全部可访问；无 404；尺寸与格式符合预期 | 手工 | views/public/style-presets/ | dir views\public\style-presets | 文件清单；浏览器预览 | 未执行 | 素材验收
M3 | P1 | M3-019 | 手工 | Style Presets | CreateProjectModal 正确展示风格图 | CreateProjectModal 已接入新素材 | 打开项目创建弹窗，依次切换 7 个风格选项，观察缩略图、选中态与加载速度 | 所有预览图正常显示；切换无破图；选中信息准确 | 手工 | views/src/components/CreateProjectModal.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；录屏 | 未执行 | 用户入口体验
M3 | P1 | M3-020 | 缺口 | Style Presets | PNG 向 WebP 规格统一 | 当前仓库仍为 PNG；研发计划切换 WebP | 替换素材为 800x450 WebP 后，重新检查静态访问、模态框显示、缓存命中 | 新素材全部为 WebP；页面正常显示；旧引用全部更新 | 待补自动化 | views/public/style-presets/ | dir views\public\style-presets | 文件后缀清单；页面截图 | 研发补齐后执行 | 计划文档明确未完成
M4 | P0 | M4-001 | E2E | 后端验收 | pipeline.acceptance 扩后处理断言 | 研发已将后处理断言补入 acceptance；Node 依赖已安装 | 执行 pipeline.acceptance.test.js，核对后处理关键 JSON、queue、packaging、review 断言 | mock 模式主链与后处理完整通过；断言覆盖关键产物 | 待补自动化 | tests/pipeline.acceptance.test.js | node --test tests/pipeline.acceptance.test.js | TAP 输出；artifact 清单 | 研发补齐后执行 | M4 后端 E2E 基线
M4 | P0 | M4-002 | E2E | 后端验收 | resume-from-step 与后处理联合回归 | resume-from-step 已支持后处理 step；Node 依赖已安装 | 中断一次 run 后分别从 cross-consistency、post-review 恢复，检查产物与状态链 | 恢复成功；不会重跑前序不必要步骤；产物引用一致 | 待补自动化 | tests/resumeFromStep.test.js; tests/postProcessingLoop.e2e.test.js | node --test tests/resumeFromStep.test.js tests/postProcessingLoop.e2e.test.js | TAP 输出；恢复日志 | 研发补齐后执行 | 后处理恢复链路
M4 | P0 | M4-003 | E2E | 前端关键路径 | Dashboard -> ProjectDetail -> DramaDetail -> Review 主路径 | 前端页面、review API、fixtures 均可用 | 使用 Playwright/Cypress 打开首页，进入项目、剧集、审片台，验证核心页面可达 | 全链路可访问；关键按钮可见；无白屏与致命错误 | 待补自动化 | playwright/cypress specs | pnpm --dir views test:e2e | 测试报告；截图 | 研发补齐后执行 | M4 前端主路径
M4 | P0 | M4-004 | E2E | 前端关键路径 | 审片任务审批链路自动化 | Review 页面可用；存在待审批任务 | 自动化点击某 task 的 Approve/Skip/ManualReview，随后刷新页面再校验 | 任务状态写回成功；刷新后保留；UI 状态与后端一致 | 待补自动化 | playwright/cypress specs | pnpm --dir views test:e2e | 测试报告；截图 | 研发补齐后执行 | 最关键业务动作
M4 | P1 | M4-005 | E2E | 前端关键路径 | Editor 到资产页关键编辑路径 | M3 功能已完成 | 自动化进入 Editor、CharacterManager、SceneManager、VoiceManager，分别完成一次修改并验证持久化 | 页面可编辑；保存成功；刷新后数据保留 | 待补自动化 | playwright/cypress specs | pnpm --dir views test:e2e | 测试报告；截图 | 研发补齐后执行 | 补 M3 联调覆盖
M4 | P0 | M4-006 | 验收 | 真实 API 联调 | 真实 API + 视频 Mock 第 1 次全链路跑通 | .env provider 可用；视频 provider 设置为 mock | 执行完整 run，记录开始时间、结束时间、主要 provider、产物目录 | run 成功；除视频外真实 provider 调用通过；关键产物齐全 | 手工 |  | node scripts/run.js <script-path> --video-provider=mock | run 日志；artifact 清单；截图 | 未执行 | M4 真实联调
M4 | P0 | M4-007 | 验收 | 真实 API 联调 | 真实 API + 视频 Mock 第 2 次重复稳定性 | 已完成至少 1 次真实联调 | 使用同一脚本或相近脚本重复执行一次完整 run，比较产物结构、异常率、耗时 | 重复 run 仍成功；结构稳定；无明显漂移或偶发崩溃 | 手工 |  | node scripts/run.js <script-path> --video-provider=mock | run 日志；前后对比记录 | 未执行 | 验证非一次性成功
M4 | P0 | M4-008 | 手工 | 统一错误处理 | Agent 失败时 run-job error 友好可读 | 可人工制造一个 provider 或参数失败 | 触发一个已知失败 run，读取 run-job error 字段和前端提示 | error 字段为可读中文或结构化友好信息；前端 toast 文案一致 | 手工 | src/utils/errors.js | 人工触发失败 run | run-job JSON；页面截图 | 未执行 | 计划完成标准
M4 | P1 | M4-009 | 手工 | 统一错误处理 | 4xx 错误不触发 SSE 无脑重试 | SSE 已实现自动重连策略 | 构造一个 4xx 场景或关闭权限，观察 EventSource 重连行为 | 4xx 不重试；页面提示明确；不会形成无限重连噪音 | 手工 | views review/workbench pages | pnpm --dir views dev | Network 截图；控制台日志 | 研发补齐后执行 | 重连策略正确性
M4 | P1 | M4-010 | 手工 | 统一错误处理 | 网络断开后的 SSE 指数退避重连 | 页面已建立 SSE；可临时断网或关闭后端 | 断开后端后观察 1s/2s/4s/8s/16s 重试节奏与恢复后的连接 | 重试次数和间隔符合设计；恢复后能重新收到事件 | 手工 | views review/workbench pages | pnpm --dir views dev | Network 时间线；录屏 | 研发补齐后执行 | 计划文档要求
M4 | P1 | M4-011 | 手工 | Video Stream | 审片台视频首次缓冲时间 | 存在可播放 final.mp4；本地网络稳定 | 打开 review 页面并开始播放，记录从点击到首帧可见时间 | 首次缓冲小于 2 秒或达到团队可接受阈值 | 手工 |  | pnpm --dir views dev | 计时记录；录屏 | 未执行 | 性能指标
M4 | P1 | M4-012 | 手工 | Performance | Dashboard 首屏性能检查 | 前端页面可在浏览器打开 | 使用 Chrome Lighthouse 在 Fast 3G 下跑 Dashboard 首屏 | Performance 分数达到目标；主要阻塞项可识别 | 手工 |  | Chrome Lighthouse | Lighthouse 报告 | 未执行 | 计划目标 >=80
M4 | P1 | M4-013 | 手工 | Performance | 50+ shot 列表渲染与滚动流畅度 | 准备包含 50+ shot 的样本数据 | 进入 review 或 editor，滚动长列表并用 React Profiler 观察提交耗时 | 滚动无明显卡顿；渲染提交时间在可接受范围 | 手工 |  | React DevTools Profiler | Profiler 记录；录屏 | 未执行 | 大样本性能
M4 | P0 | M4-014 | 手工 | Bug Bash | P0 问题清零复核 | 已有 P0 bug 清单 | 逐项复测 P0 bug，验证复现步骤、修复结果、回归影响 | P0 列表为空；所有阻断主流程问题已关闭 | 手工 |  | 缺陷跟踪清单 | bug 清单；复测记录 | 未执行 | 交付前硬门槛
M4 | P0 | M4-015 | 手工 | Bug Bash | P1 问题清零复核 | 已有 P1 bug 清单 | 逐项复测 P1 bug，记录已修复、遗留、降级决策 | P1 列表为空；或有正式降级记录，不影响 v1 交付 | 手工 |  | 缺陷跟踪清单 | bug 清单；复测记录 | 未执行 | 计划要求 P1 清零
M4 | P1 | M4-016 | 手工 | Bug Bash | P2 已知问题归档 | 存在非阻断优化问题 | 整理 P2 列表，检查是否写入 limitations/已知问题文档 | P2 问题有归档，不在发布前丢失 | 手工 | docs/limitations-v1.md | 人工整理 | P2 清单；文档截图 | 未执行 | 为 M5 文档准备
M4 | P1 | M4-017 | 手工 | 回归 | 项目创建到 run 触发完整手工回归 | Workbench、views、providers 可用 | 从首页新建项目、上传剧本、选择风格、触发 run，观察状态与导航链路 | 主要入口链路完整；无明显断点；状态更新清晰 | 手工 |  | pnpm --dir views dev | 录屏；截图 | 未执行 | 非 review 路径补充
M4 | P1 | M4-018 | 手工 | 回归 | Asset Library 展示真实一致性报告 | 存在一致性报告产物 | 进入 Asset Library，查看角色注册表与 consistency 富化字段 | 页面正确展示真实产物；空值和缺失值处理合理 | 手工 | views/src/pages/AssetLibrary.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图 | 未执行 | 基础能力回归
M4 | P1 | M4-019 | 手工 | 回归 | Settings 页面 provider 配置流程 | Settings 页可打开；provider config 存在 | 进入设置页，编辑 provider 配置、运行预检、保存并刷新复核 | 保存和预检链路正常；敏感值展示策略正确；失败提示友好 | 手工 | views/src/pages/Settings.tsx | pnpm --dir views dev | 页面截图；Network | 未执行 | 基础能力回归
M4 | P1 | M4-020 | 手工 | 回归 | continue/retry 模式 UI 与后端参数一致 | 存在已完成/失败 run | 在前端触发 continue/retry，并与后端日志、spawn 参数、最终 run 结果交叉核对 | UI 选项与实际命令参数一致；不会误触付费视频；恢复目标正确 | 手工 |  | pnpm --dir views dev | 页面截图；后端日志 | 未执行 | M0 能力在集成期复核
M5 | P0 | M5-001 | 文档验收 | README | README 补齐后处理闭环说明 | README 已更新到候选版本 | 逐段检查 README 是否覆盖后处理 4 Agent、审片工作台入口、核心运行模式、限制与部署概览 | README 信息完整、无过期内容、入口路径准确 | 手工 | README.md | 人工审阅 | README 截图；勾对记录 | 研发补齐后执行 | 发布主文档
M5 | P0 | M5-002 | 文档验收 | README | README 命令与实际仓库一致 | README 已更新；本地仓库可运行 | 抽检 README 中的启动、测试、构建、部署命令各至少 1 条 | 命令可执行且与当前目录结构一致；无失效脚本名 | 手工 | README.md | 人工执行抽检命令 | 终端输出；文档标注 | 研发补齐后执行 | 避免交付文档失真
M5 | P0 | M5-003 | 文档验收 | User Guide | docs/user-guide.md 覆盖主操作流 | 用户指南初稿已完成 | 审阅 user-guide 中项目创建、剧本上传、运行、审片、审批、编辑等流程 | 面向用户的步骤完整；截图/路径与真实 UI 对齐 | 手工 | docs/user-guide.md | 人工审阅 | 文档截图；勾对记录 | 研发补齐后执行 | 用户交付文档
M5 | P0 | M5-004 | 文档验收 | Deployment | docs/deployment.md 覆盖部署前置与步骤 | 部署文档初稿已完成 | 核对系统要求、Node 版本、FFmpeg、Caddy、环境变量、启动命令、静态资源路径 | 文档可指导新环境部署；关键前置条件不缺失 | 手工 | docs/deployment.md | 人工审阅 | 文档截图；勾对记录 | 研发补齐后执行 | 交付阻断项
M5 | P0 | M5-005 | 文档验收 | Deployment | 按部署文档在新环境冷启动 | 准备一台未配置的新环境或清洁环境 | 严格按 deployment 文档执行安装、配置、启动，记录每一步结果 | 新环境可启动服务；文档无需口头补充即可完成基本部署 | 手工 | docs/deployment.md | 按文档执行 | 部署记录；终端输出 | 研发补齐后执行 | 计划完成标准
M5 | P0 | M5-006 | 文档验收 | Limitations | docs/limitations-v1.md 覆盖已知限制 | 已整理 P2/降级项 | 核对 limitations 中是否包含只读降级、待重构 router、视频 mock 策略、provider 风险等已知限制 | 已知限制与真实现状一致；无遗漏关键风险 | 手工 | docs/limitations-v1.md | 人工审阅 | 文档截图；勾对记录 | 研发补齐后执行 | 发布透明度
M5 | P0 | M5-007 | 文档验收 | CHANGELOG | CHANGELOG 与实际提交对齐 | 候选发布前 commit 已基本稳定 | 根据 git log 核对 CHANGELOG 中新增功能、修复、文档项与实际提交 | CHANGELOG 不夸大、不遗漏核心能力；版本标题与日期正确 | 手工 | CHANGELOG.md | git log --oneline | CHANGELOG 截图；git log 摘要 | 研发补齐后执行 | 发布记录
M5 | P0 | M5-008 | 文档验收 | Env | .env.example 与实际配置键一致 | 实际 .env 可用；.env.example 已维护 | 比对两者 key、注释、默认值、必填说明，核查新增 provider/review/editor 相关变量 | example 不缺关键键；命名一致；不会误导新环境 | 手工 | .env.example | 人工 diff | diff 记录；截图 | 研发补齐后执行 | 发布前必查
M5 | P0 | M5-009 | UAT | 剧本A | 简单剧本上传解析成功 | 准备简单剧本 A（4-6 镜头，2 角色） | 上传剧本 A，检查解析结果、镜头数、角色数、基础元数据 | 解析成功；镜头数合理；无阻断错误 | 手工 |  | 按 UI 执行 | 页面截图；run 记录 | 研发补齐后执行 | UAT 剧本 A
M5 | P0 | M5-010 | UAT | 剧本A | 简单剧本全流程到成片 | 剧本 A 已解析成功 | 继续执行角色档案、分镜图、配音口型、成片生成、后处理、审片台查看 | 全链路完成；final.mp4 可播放；四份后处理 JSON 生成 | 手工 |  | 按 UI 执行 | artifact 清单；页面截图 | 研发补齐后执行 | UAT 主路径
M5 | P0 | M5-011 | UAT | 剧本A | 简单剧本审片任务审批 | 剧本 A 已生成审片产物 | 进入 review 页面，对至少 1 个 task 执行 Approve/Skip/ManualReview | 三种动作可执行；状态正确持久化；页面刷新后保留 | 手工 |  | 按 UI 执行 | 截图；状态记录 | 研发补齐后执行 | UAT 审片动作
M5 | P0 | M5-012 | UAT | 剧本B | 中等剧本多角色一致性检查 | 准备中等剧本 B（10-15 镜头，3-4 角色） | 上传剧本 B 并跑完整流程，重点检查 cross-video consistency finding | 多角色、一致性检查可运行；误报率在可接受范围；无结构缺失 | 手工 |  | 按 UI 执行 | artifact；截图；问题记录 | 研发补齐后执行 | UAT 剧本 B
M5 | P0 | M5-013 | UAT | 剧本B | 中等剧本转场与桥接检查 | 剧本 B 已完成后处理 | 查看 bridge coverage、sequence/shot findings、视频时间线与 clip tree | 桥接问题可定位；clip tree 完整；播放器可正确跳转 | 手工 |  | 按 UI 执行 | review 截图；录屏 | 研发补齐后执行 | 转场质量
M5 | P0 | M5-014 | UAT | 剧本B | 中等剧本编辑修订闭环 | 剧本 B 已进入审片与编辑阶段 | 根据一个 finding 回到 Editor/Character/Scene/Voice 页面修改数据，再复查 | 修订路径可走通；保存成功；重新查看数据已更新 | 手工 |  | 按 UI 执行 | 截图；修改前后对比 | 研发补齐后执行 | 审片到编辑闭环
M5 | P0 | M5-015 | UAT | 剧本C | 复杂剧本解析与资源生成稳定 | 准备复杂剧本 C（20-25 镜头，5-6 角色） | 上传剧本 C 并观察解析、角色、场景、配音、资源生成各环节 | 复杂剧本在可接受时间内完成主要阶段；无崩溃；资源数量合理 | 手工 |  | 按 UI 执行 | run 日志；页面截图 | 研发补齐后执行 | UAT 剧本 C
M5 | P0 | M5-016 | UAT | 剧本C | 复杂剧本后处理与任务量承载 | 剧本 C 已产出 review 数据 | 进入 review 页面，检查 clips 数量、finding 数量、任务抽屉承载与滚动体验 | 大量 finding/task 下页面仍可用；任务不丢失；筛选搜索可工作 | 手工 |  | 按 UI 执行 | 录屏；截图；计数记录 | 研发补齐后执行 | 复杂场景承载
M5 | P0 | M5-017 | UAT | 剧本C | 复杂剧本审批和人工复核路径 | 复杂剧本存在高风险高成本 task | 在 review 页面执行 Approve/ManualReview，并检查 human review queue 或状态变化 | 高风险项能被送往人工复核；状态可追踪 | 手工 |  | 按 UI 执行 | 截图；状态记录 | 研发补齐后执行 | 人工治理闭环
M5 | P1 | M5-018 | 发布验收 | 版本发布 | v1.0.0 tag 创建前复核 | 候选版本代码冻结 | 检查 git status 干净度、当前分支、待发布 commit、版本号与 tag 命名 | 发布对象明确；无意外未提交文件；tag 命名正确 | 手工 |  | git status --short | git status；版本记录 | 研发补齐后执行 | 发版前一步
M5 | P1 | M5-019 | 发布验收 | 版本发布 | v1.0.0 tag 创建后校验 | 已执行 git tag v1.0.0 | 查看 tag 列表与指向 commit，核对 CHANGELOG 与 tag 一致 | tag 存在且指向候选 commit；版本信息一致 | 手工 |  | git tag -l | tag 列表；git show | 研发补齐后执行 | 发布凭证
M5 | P1 | M5-020 | 发布验收 | Demo | Demo 视频可播放且覆盖主路径 | Demo 视频已录制 | 打开 Demo 视频，核对是否覆盖项目创建、剧本上传、触发 run、审片、审批等核心流程 | 视频可播放；时长合理；内容与当前产品一致 | 手工 |  | 人工打开 Demo 视频 | 视频文件；截图 | 研发补齐后执行 | 最终交付物

## Summary
项目 | AI-video-factory-pro
日期 | 2026-06-19
范围 | M0-M5 全阶段详细测试用例
阶段最小要求 | 每个阶段不少于 20 条用例
来源文档 | docs/superpowers/plans/serene-sleeping-dragonfly.md; docs/superpowers/plans/2026-06-19-交付现状与开发排期勾选清单.md
总用例数 | 124
M0 用例数 | 20
M1 用例数 | 24
M2 用例数 | 20
M3 用例数 | 20
M4 用例数 | 20
M5 用例数 | 20
现有自动化 | 26
待补自动化 | 24
手工 | 74
未执行 | 56
研发补齐后执行 | 68
输出文件 | docs/superpowers/test-cases/2026-06-19-M0-M5-测试用例明细.xlsx
生成脚本 | scripts/create_post_processing_test_cases.py

## Legend
字段 | 说明
阶段 | M0=基础稳固；M1=后处理闭环；M2=审片工作台；M3=编辑器与资产；M4=集成联调与打磨；M5=上线交付
优先级 | P0=阻断主路径或发布门槛；P1=重要但可并行补齐
测试层级 | 单元/接口/E2E/验收/环境/配置/手工/缺口/文档验收/UAT/发布验收
自动化类型 | 现有自动化=仓库已有可执行测试；待补自动化=计划要求存在但当前缺直接覆盖；手工=需要环境、交互或人工判断
结果 | 本表是测试用例资产，不是执行报告；默认标注 未执行 或 研发补齐后执行

## Sources
来源类型 | 路径/命令 | 用途
计划文档 | docs/superpowers/plans/serene-sleeping-dragonfly.md | 拆解 M0-M5 里程碑、任务、验收标准、环境验证点
计划文档 | docs/superpowers/plans/2026-06-19-交付现状与开发排期勾选清单.md | 补当前已完成/未完成项与执行态清单
历史资产 | docs/superpowers/test-cases/2026-06-19-M0-M1-测试用例明细.xlsx | 沿用原表结构与样式，扩展为全阶段测试资产
生成脚本 | scripts/create_post_processing_test_cases.py | 统一维护并重新生成当前 Excel
执行命令 | python scripts/create_post_processing_test_cases.py | 输出最新 M0-M5 测试用例工作簿